## Sheet1
Task | Start Date | End Date | Duration
Project Proposal | 2019-03-01 | 2019-03-25 | 24
Speech Recognizer | 2019-03-25 | 2019-05-13 | 49
Speech Synthesizer | 2019-03-25 | 2019-05-13 | 49
Semantic Parser | 2019-03-25 | 2019-05-13 | 49
Conseptual Word Embedder | 2019-03-25 | 2019-05-13 | 49
Word Embedding Comparator | 2019-03-25 | 2019-05-13 | 49
Local Website | 2019-03-25 | 2019-05-13 | 49
Teacher Guides | 2019-04-22 | 2019-05-13 | 21
Pre/Post Assesments | 2019-05-06 | 2019-05-13 | 7
Worksheet | 2019-05-06 | 2019-05-13 | 7
Host Website | 2019-05-13 | 2019-06-20 | 38
Test Activity on Students | 2019-05-13 | 2019-06-20 | 38
Evaluate Activity | 2019-06-20 | 2019-06-30 | 10